## Sheet1
ID | Titel | Type | Prioriteit | Story Points | Status | Afhankelijkheden | Kwaliteit backlogitem
ORI-101 | Als klant wil ik mijn notificatievoorkeuren beheren | User Story | Hoog | 8 | Ready for Refinement | IAM API | Redelijk
ORI-102 | Als medewerker wil ik een overzicht van open autorisatieverzoeken | User Story | Hoog | 13 | Refinement Needed | Extern IAM-team | Zwak
ORI-103 | Logging uitbreiden voor audit events | Enabler | Hoog | 5 | Ready | Security architectuur | Goed
ORI-104 | Foutmelding verbeteren bij verlopen sessies | Bugfix | Middel | 3 | Ready | Front-end team | Goed
ORI-105 | Bulk import van gebruikersrechten via CSV | User Story | Middel | 8 | Draft | Data validatieregels | Zwak
ORI-106 | Dashboard voor teamleads met toegangsstatussen | Epic slice | Middel | 13 | Draft | Design + BI input | Zwak
ORI-107 | Performance issue oplossen in autorisatiescherm | Technical Debt | Hoog | 5 | Ready | Testomgeving | Redelijk
ORI-108 | Acceptance criteria herschrijven voor rechtenaanvraagflow | Improvement | Middel | 2 | Ready | Product Owner | Goed
ORI-109 | Single sign-on fout bij mobiele gebruikers onderzoeken | Spike | Hoog | 3 | In Analysis | Infrastructuurteam | Redelijk
ORI-110 | Oude rollen opschonen uit beheerportaal | User Story | Laag | 8 | Refinement Needed | Business validatie | Redelijk